## Sheet1
NO | KEGIATAN | TARGET | STRATEGI | SKEDUL
1. | Assessment | Seleksi bakal calon peserta | Interview langsung ke calon peserta | Minggu kedua Mei 2010
|  | Kontrak kegiatan kepada calon peserta terseleksi | Interview langsung ke calon peserta | Minggu keempat Mei 2010
2. | The 1st Roundtable discussion | Terbangun paradigma , wawasan dan ide baru pembanguan kawasan Indonesia Timur | Workshop | Minggu kedua juni 2010
|  | Pendokumentasian kegiatan | Proceeding workshop | Minggu keempat Juni 2010
3. | The 2nd Roundtable discussion | Aspek pembangunan kawasan Indonesia Timur | workshop | Minggu kedua Juli 2010
|  | Pendokumentasian kegiatan | Proceeding workshop | Minggu pertama Agustus 2010
4. | The 3rd Roundtable discussion | Aspek pembanguan kawasan Indonesia Timur | workshop | Minggu kedua September 2010
|  | Pendokumentasian kegiatan | Proceeding workshop | Minggu Pertama Oktober 2010
5. | The 4th Roundtable discussion | Pemahaman baru dan implementasi strategi pembagunan kawasan Timur Indonesia | workshop | Minggu kedua November 2010
|  | Pendokumentasian kegiatan | Proceeding workshop | Minggu keempat November 2010
6. | Closing | Pendokumentasian hasil seluruh kegiatan rountable discussion | Pembuatan Proceeding | Minggu ketiga Desember 2010
|  | Publishing proceeding | Penerbitan buku | Minggu pertama Januari 2011