## Usulan_1
Tabel 1.1. Sumberdaya yang dibutuhkan
					Tabel 1.2. Jadwal Pelaksanaan					Tabel 1.3. Indikator Keberhasilan Aktivitas
No.	Sub-Aktivitas	Komponen Biaya	Total (Rp.)		No.	Sub-Aktivitas	Maret 2013 - Februari 2014					Indikator Keberhasilan Kegiatan	Baseline	Akhir Tahun	Metode Pengukuran
1.1	Focus Group Discussions	Pertemuan, Lokakarya, Perbanyakan Materi	Rp15.000.000				Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb			2012	2013
1.2	Tracer Study	Perjalanan, Kuesioner, Komunikasi	Rp45.000.000					(1) “Awareness” akan adanya PERUBAHAN	Belum	Meningkat	Diskusi di berbagai media:
		Total:	Rp60.000.000		1.1	Focus Group Discussions					BESAR kurikulum pada tahun 2015	ADA		Mailing-list, FGD, lokakarya,dsb.
					1.2	Tracer Study					(2) Draft Kurikulum 2015 Berbasis	Belum	ADA
					Lebih terperincinya lihat TOR pada Lampiran C.1.1 dan C.1.2.					Penelitian dan Pengembangan	ADA
					Keterangan:			Dibiayai oleh dana BOPTN					(3) Data hasil survey dan penyebaran	Belum	Tersedia
					Dibiayai dari sumberdaya lain					angket ke alumni	ADA
					(4) “Portal” Alumni berisi repository dan	Belum	Tersedia
					data-base yang dapat di-akses on-line	ADA

## TOR_1_1_FGD
Tabel 1.1.1 Jadwal Pelaksanaan Sub-Aktivitas Focus Group Discussions					Tabel 1.3. Indikator Keberhasilan Aktivitas					Tabel 1.1.2. Anggaran Biaya
No.	Langkah-langkah	Maret 2013 - Februari 2014					Indikator Keberhasilan Kegiatan	Baseline	Akhir Tahun	Metode Pengukuran		No.	Kegiatan	Jumlah	Biaya Satuan	Total (Rp.)
	Pelaksanaan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb			2012	2013			1	Focus Group Discussions	7 bulan * 2 X	Rp500.000	Rp7.000.000
1	Mengedarkan Formulir Pendaftaran					(1) “Awareness” akan adanya PERUBAHAN	Belum	Meningkat	Diskusi di berbagai media:		2	Lokakarya	2 X	Rp3.500.000	Rp7.000.000
2	Meng-inisiasi mailing-list					BESAR kurikulum pada tahun 2015	ADA		Mailing-list, FGD, lokakarya,dsb.		3	Penyusunan draft awal Kurikulum 2015	1 paket	Rp1.000.000	Rp1.000.000
3	Persiapan pembukaan dan diskusi perdana					(2) Draft Kurikulum 2015 Berbasis	Belum	ADA					TOTAL:	Rp15.000.000
4	Penyusunan jadwal, materi dan narasumber					Penelitian dan Pengembangan	ADA
5	Pembukaan dan diskusi perdana
6	Pelaksanaan FGD Kurikulum 2015
7	Menyelenggarakan 2 (dua) kali lokakarya
8	Menyusun draft awal Kurikulum 2015

## TOR_1_2_Tracer_Study
Tabel 1.2.1 Jadwal Pelaksanaan Sub-Aktivitas Tracer-Study					Tabel 1.2.3. Indikator Keberhasilan Aktivitas					Tabel 1.2.3. Anggaran Biaya
No.	Langkah-langkah	Maret 2013 - Februari 2014					Indikator Keberhasilan Kegiatan	Baseline	Akhir Tahun	Metode Pengukuran		No.	Kegiatan	Jumlah	Biaya Satuan	Total (Rp.)
	Pelaksanaan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb			2012	2013			1	Pengembangan “portal alumni”	1 paket	Rp8.000.000	Rp8.000.000
1	Inventarisasi dan konsolidasi data alumni					(1) Data hasil survey dan penyebaran	Belum	Tersedia			2	Kunjungan ke Alumni	2 org X 6 tempat	Rp3.000.000	Rp36.000.000
2	Pengembangan “portal alumni”					angket ke alumni	ADA				3	Penyusunan laporan hasil tracer-study	1 paket	Rp1.000.000	Rp1.000.000
3	Penyusunan kuesioner					(2) “Portal” Alumni berisi repository dan data-base yang dapat di-akses on-line	Belum	Tersedia					TOTAL:	Rp45.000.000
4	Penelusuran dan penetapan tempat yang di-survey dan dikunjungi					data-base yang dapat di-akses on-line	ADA
5	Program kunjungan langsung ke alumni.
6	Rekapitulasi data hasil penyebaran kuesioner					Tabel 1.2.3. Indikator Keberhasilan Aktivitas
7	Analisis hasil kunjungan dan survey					Indikator Keberhasilan Kegiatan	Baseline	Akhir Tahun	Metode Pengukuran
8	Menyusun laporan hasil tracer-study					2012	2013
				(1) Data hasil survey dan penyebaran	Belum	Tersedia
				angket ke alumni	ADA
				(2) “Portal” Alumni berisi repository dan	Belum	Tersedia
				data-base yang dapat di-akses on-line	ADA